**BAB V**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**

**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BPKAD PROVINSI JAWA BARAT**

1. **Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar program pada BPKAD Provinsi Jawa Barat selama dua tahun kedepan (2017 – 2018 ) adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Dari 7 program diatas kemudian dijabarkan 63 kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama :

**Tabel 5.1**

**Program Kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prog.** | **Keg.** | **Prog / Keg** |
| 100 |  | ***Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah*** |
| 100 | 01 | *Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 02 | *Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 03 | *Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah* |
| 100 | 04 | *Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah* |
| 100 | 05 | *Kegiatan Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah* |
| 100 | 06 | *Kegiatan Penganggaran Gaji dan Tunjangan* |
| 100 | 07 | *Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah* |
| 100 | 08 | *Kegiatan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan* |
| 100 | 09 | *Kegiatan Penyelesaian Penyaluran Dana SP2D dan Retur* |
| 100 | 10 | *Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah* |
| 100 | 12 | *Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah* |
| 100 | 13 | *Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016* |
| 100 | 14 | *Kegiatan Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah* |
| 100 | 15 | *Kegiatan Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 16 | *Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah* |
| 100 | 17 | *Kegiatan Penilaian/Appraisal untuk Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 18 | *Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah* |
| 100 | 19 | *Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah* |
| 100 | 20 | *Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang* |
| 100 | 21 | *Kegiatan Pengamanan Administrasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 22 | *Kegiatan Verifikasi Usulan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Miik Daerah Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 23 | *Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* |
| 100 | 24 | *Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD* |
| 100 | 25 | *Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD* |
| 100 | 26 | *Kegiatan Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota* |
| 100 | 27 | *Kegiatan Penyelarasan Data APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat* |
| 100 | 28 | *Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat* |
| 100 | 29 | *Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat* |
| 101 |  | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** |
| 101 | 01 | *Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPKAD* |
| 101 | 02 | *Kegiatan Pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)* |
| 101 | 03 | *Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun* |
| 101 | 04 | *Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* |
| 102 |  | ***Program Pengembangan Kompetensi Aparatur*** |
| 102 | 01 | *Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wawasan SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* |
| 102 | 02 | *Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan* |
| 102 | 03 | *Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Inventarisasi Barang Milik Daerah* |
| 102 | 04 | *Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan Barang* |
| 102 | 05 | *Kegiatan Sosialisasi Standar Harga Barang Tahun 2018* |
| 103 |  | ***Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur*** |
| 103 | 01 | *Kegiatan Pengadaan Pakaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* |
| 109 |  | ***Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |
| 109 | 01 | *Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKAD* |
| 109 | 03 | *Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa* |
| 109 | 04 | *Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB Pemanfaatan Aset* |
| 109 | 05 | *Kegiatan Pengelolaan Asrama Jawa Barat di Jogjakarta* |
| 109 | 06 | *Kegaiatan Pemeliharaan Komplek Olahraga Cisangkan* |
| 109 | 07 | *Kegiatan Pemeliharaan Pondok Seni Pangandaran* |
| 110 |  | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |
| 110 | 01 | *Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* |
| 110 | 02 | *Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer, Jaringan dan Acesoris Lainnya BPKAD* |
| 110 | 04 | *Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor BPKAD* |
| 110 | 05 | *Kegiatan Pengadaan Maubelair BPKAD* |
| 110 | 06 | *Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Jawa Barat* |
| 110 | 07 | *Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTB Pengadaan Barang dan Jasa* |
| 110 | 08 | *Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTB Pemanfaatan Aset* |
| 111 |  | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |
| 111 | 01 | *Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah* |
| 111 | 02 | *Kegiatan Penyediaan Belanja Cetak dan Penjilidan* |
| 111 | 03 | *Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman* |
| 111 | 04 | *Kegiatan Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas* |
| 111 | 05 | *Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota* |
| 111 | 07 | *Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota* |
| 111 | 08 | *Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTB Pengadaan Barang dan Jasa* |
| 111 | 09 | *Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum UPTB Pengadaan Barang & Jasa* |
| 111 | 10 | *Kegiatan Perjalanan Dinas UPTB Pengadaan Barang & Jasa* |
| 111 | 11 | *Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTB Pemanfaatan Aset* |
| 111 | 12 | *Kegiatan Penyediaan Perjalanan Dinas UPTB Pemanfaatan Aset* |
| 111 | 13 | *Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum UPTB Pemanfaatan Aset* |

1. **Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**

terdapat indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 yang berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD. Indikator kinerja ini, dapat di capai dengan adanya pemenuhan indikator kinerja BPKAD.

Adapun pendanaan indikatif yang dialokasikan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat dari 7 program utama dengan 63 Kegiatan, berikut adalah rumusan sasaran tujuan yang di jabarkan hingga ke rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran:

**Tabel 5.2**

**PENDANAAN/PLAFOND ANGGARAN INDIKATIF**

**BPKAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Tujuan | Indikator Kinerja IKU | | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Anggaran | | Lokasi | Pengelola |
| 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel | Meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta Meningkatkan pelayanan evaluasi APBD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab./Kota | Mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab./Kota yang akuntabel dan taat azaz | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersusunnya LKPD Tepat Waktu | Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu | 4 Dokumen | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat | - 130 Buku - 130 Buku - 130 Buku - 10 Buku - 4 Buku x 10 Set - 25 Buku - 4 Buku x 25 Set | 750.000.000 | 825.000.000 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat | - 5 Buku - 130 Buku - 130 Buku - 130 Buku - 4 Buku x 10 Set - 25 Buku - 4 Buku x 10 Set | 641.775.000 | 705.952.500 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah | 59 OPD/Biro 27 Kabupaten/Kota | 316.500.000 | 348.150.000 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah | 59 OPD/Biro 27 Kabupaten/Kota | 81.250.000 | 89.375.000 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah | 1 Tahun | 278.000.000 | 305.800.000 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penganggaran Gaji dan Tunjangan | 1 Tahun | 330.354.000 | 363.389.400 | Kota Bandung | Bid. Anggaran |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Pelaporan Keuangan | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPKAD | 1 Kegiatan | 30.400.000 | 33.440.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu | 3 Dokumen | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 27 Dokumen | 280.000.000 | 308.000.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD | 27 Dokumen | 300.000.000 | 330.000.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD | 27 Dokumen | 350.000.000 | 385.000.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi |
| Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 711.250.000 | 782.375.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penyelarasan Data APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat | 3 jenis buku | 150.000.000 | 165.000.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah | 12 bulan | 9.574.851.659 | 10.532.336.825 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Belanja Cetak dan Penjilidan | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran BPKAD Provinsi Jawa Barat | 860.000.000 | 946.000.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran BPKAD Provinsi Jawa Barat | 402.900.000 | 443.190.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran BPKAD Provinsi Jawa Barat | 3.114.778.262 | 3.426.256.088 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 12 bulan | 236.000.000 | 259.600.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi APBD Kabupaten/Kota |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran BPKAD Provinsi Jawa Barat | 197.250.000 | 216.975.000 | Kota Bandung | Balai Evaluasi APBD Kabupaten/Kota |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Yang Akurat, Cepat, Cermat dan Berbasis IT | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen | 240.400.000 | 264.440.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Prosentase SP2D yang diterbitkan Tepat Waktu | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Pentunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan | 12 bulan | 1.331.178.000 | 1.464.295.800 | Kota Bandung | Bid. Perbendaharaan |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Pentunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penyelesaian Penyaluran Dana SP2D dan Retur | 1 Tahun Anggaran | 306.000.000 | 336.600.000 | Kota Bandung | Bid. Perbendaharaan |
| Tingkat akurasi input data dan rekonsiliasi data keuangan | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Tingkat Akuntabilitas penggunaan anggaran | Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah | 40 Buku 40 Buku | 850.000.000 | 935.000.000 | Kota Bandung | Bid. Aklap |
| Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | 1 Dokumen | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Tingkat Akuntabilitas penggunaan anggaran | Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 | - 150 Buku - 150 Buku  - 60 Buku  - 150 Buku  - 60 Buku  - 60 Buku - 150 Buku - 25 Buku - 100 Buku - 25 Buku - 25 Buku - 50 Buku - 25 Buku - 25 Buku - 25 Buku | 1.287.500.000 | 1.416.250.000 | Kota Bandung | Bid. Aklap |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun | 1. 36 buku laporan keuangan 2. 12 buku laporan semesteran 3. 15 buku laporan akhir tahun | 100.000.000 | 110.000.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | Kegiatan Pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | -1 Kegiatan -5 Buku -5 Buku -5 Buku | 97.000.000 | 106.700.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Opini BPK – WTP | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran | Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah | 48 OPD | 570.500.000 | 627.550.000 | Kota Bandung | Bid. Aklap |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Pengamanan Administrasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 48 Bidang Tanah | 2.872.560.000 | 3.159.816.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| 2 | Meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah | Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib dan optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | Terintegrasinya Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah | Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah | 1. 1 Aplikasi 2. 1 Kajian | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Ketersediaan Informasi Barang Milik Daerah | Tersusunnya dan Terpenuhinya Kebutuhan Aset Daerah | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah | - 4 dokumen - 160 orang | 516.900.000 | 568.590.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang | 500 buku | 955.500.000 | 1.051.050.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Tingkat Optimalisasi Aset Daerah | Tingkat akurasi input Aset Daerah | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 1. 1 daftar 2. 10 daftar 3. 7 Urusan | 2.095.570.000 | 2.305.127.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Aset Tanah Yang tersertifikasi | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 1. 11 Bidang 2. 600 buah | 5.370.167.000 | 5.907.183.700 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| pengamanan Barang Milik Daerah | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Penilaian/Appraisal untuk Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat | 1. 1 Daftar 2. 2 Daftar 3. 1 Daftar | 207.200.000 | 227.920.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Persentase Aset Yang Diamankan Secara Fisik dan Legal | Kegiatan Verifikasi Usulan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat | 5 Kepgub | 791.250.000 | 870.375.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Aset Yang Dimanfaatkan | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Tingkat pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 100% | 700.000.000 | 770.000.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfataan |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKAD | 1 Kantor | 1.435.225.000 | 1.578.747.500 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 DED | 357.500.000 | 393.250.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer, Jaringan dan Acesoris Lainnya BPKAD | 15 Unit Komputer, 5 Unit Notebook, 15 Unit Printer, 5 Unit Scaner, | 1.397.500.000 | 1.537.250.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor BPKAD | 1. Mesin Tik 5 buah 2. Alat Penghancur Kertas 5 buah 3. AC 6 buah 4. Televisi 5 buah | 531.500.000 | 584.650.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Pengadaan Maubelair BPKAD | 1. Lemari Rak 5 buah 2. Filling Cabinet 5 buah 3. Meja Kerja 20 buah Kursi Kerja 20 buah | 550.000.000 | 605.000.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Jawa Barat | Kendaraan Operasional Dinas Jenis MPV, Microbus, Sepeda Motor | 21.050.000.000 | 23.155.000.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegaiatan Pemeliharaan Komplek Olahraga Cisangkan | 1. 12 Bulan 2. 12 Bulan | 1.164.000.000 | 1.280.400.000 | Kota Bandung | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Instalasi Jaringan - Pemeliharaan Taman | 280.000.000 | 308.000.000 | Kota Bandung | Balai Pengadaan Barang Jasa |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTB Pengadaan Barang dan Jasa | - Peralatan Kantor - Perlengkapan Kantor - Komputer - Meubelair - Peralatan Dapur - Alat-alat Studio - Alat-alat Komunikasi - Konstruksi Bangunan | 2.097.000.000 | 2.306.700.000 | Kota Bandung | Balai Pengadaan Barang Jasa |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTB Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Bulan | 3.196.487.400 | 3.516.136.140 | Kota Bandung | Balai Pengadaan Barang Jasa |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum UPTB Pengadaan Barang & Jasa | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran | 80.400.000 | 88.440.000 | Kota Bandung | Balai Pengadaan Barang Jasa |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Perjalanan Dinas UPTB Pengadaan Barang & Jasa | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran | 800.000.000 | 880.000.000 | Kota Bandung | Balai Pengadaan Barang Jasa |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB Pemanfaatan Aset | 100% | 182.000.000 | 200.200.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegiatan Pengelolaan Asrama Jawa Barat di Jogjakarta | 12 Bulan | 450.300.000 | 495.330.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Disetiap OPD/Balai/UPT/UPTB | Kegiatan Pemeliharaan Pondok Seni Pangandaran | 100% | 585.000.000 | 643.500.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTB Pemanfaatan Aset | 100% | 1.338.000.000 | 1.471.800.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTB Pemanfaatan Aset | 12 Bulan | 1.022.920.000 | 1.125.212.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Perjalanan Dinas UPTB Pemanfaatan Aset | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran | 450.000.000 | 495.000.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Unit KerjaSKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya | Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum UPTB Pemanfaatan Aset | terpenuhi Kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran | 103.560.000 | 113.916.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfaatan Aset |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Tingkat pemanfaatan dan Pendayagunaan aset Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 1 Tahun | 1.783.700.000 | 1.962.070.000 | Kota Bandung | Balai Pemanfataan |
| 3 | Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah | Mewujudkan manajemen pengelolaan sdm keuangan dan barang milik daerah profesioal dan kompeten | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Tingkat kompetensi pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah | Terselenggaranya Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | 100% | Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah | 100% | 792.900.000 | 872.190.000 | Kota Bandung | Bid. Perbendaharaan |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | Presentase aset yang diamankan secara fisik dan legal | Kegiatan Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah | 45 Daftar | 518.850.000 | 570.735.000 | Kota Bandung | Bid. Barang Milik Daerah |
| Program pengembangan kompetensi aparatur | Jumlah PNS Prov Jabar Yang Lulus Uji Keahlian | Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wawasan SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 225 Orang | 1.037.750.000 | 1.141.525.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur | Prosentase Pegawai yang  terpenuhikebutuhan  kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang - Undangan | Kegiatan Pengadaan Pakaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 225 stel | 1.240.500.000 | 1.364.550.000 | Kota Bandung | Sekretariat |
| Program pengembangan kompetensi aparatur | Jumlah PNS Prov Jabar Yang Lulus Uji Keahlian | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan | 240 orang | 338.050.000 | 371.855.000 | Kota Bandung | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Program pengembangan kompetensi aparatur | Jumlah PNS Prov Jabar Yang Lulus Uji Keahlian | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Inventarisasi Barang Milik Daerah | 240 orang | 244.750.000 | 269.225.000 | Kota Bandung | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Program pengembangan kompetensi aparatur | Jumlah PNS Prov Jabar Yang Lulus Uji Keahlian | Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan Barang | - 4 dokumen - 160 orang | 237.200.000 | 260.920.000 | Kota Bandung | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Program pengembangan kompetensi aparatur | Jumlah PNS Prov Jabar Yang Lulus Uji Keahlian | Kegiatan Sosialisasi Standar Harga Barang Tahun 2018 | Sosialisasi Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 135.900.000 | 149.490.000 | Kota Bandung | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |